**Информация о результатах**

**проверки исполнения муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»), с учетом государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»**

г. Сергиев Посад 09.07.2018г.

1. **Основание для проведения** **проверки:** план работы Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной комиссии от 12.04.2018г №45, План проведения работ Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год, для проведения проверки исполнения муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»), утвержденного постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п, с учетом государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39.

**2. Предмет проверки:** муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»)

**3. Проверяемый период:** 2017 год.

**4. Вопросы проверки:**

- проанализироватьсоблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов муниципального образования, регулирующих расходование бюджетных средств, выделенных по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»), с учетом государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39.

- проверить соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении конкурентных процедур при размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.

**5. Срок проверки** с 25.06. по 09.07.2018 года.

**6. Краткая информация об объекте проверки:**

Муниципальное автономное учреждение «Городские парки Сергиева Посада» создано на основании действует на основании Устава муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада», утвержденного постановлением Главы № 175-п от 05.04.2013г., свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 013223203 от 16 апреля 2013 года.

В проверяемом периоде и на момент проведения контрольного мероприятия директором муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада» назначен Климашин Сергей Петрович.

Главным бухгалтером учреждения является Спиркина Татьяна Юрьевна.

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55, пом.37, ком. 19.

**7. В ходе проверки установлено следующее:**

Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 утверждена государственная программа «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево Посадского муниципального района Московской области № 02-п от 09.01.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад», подпрограмма «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» с изменениями внесенными постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево Посадского муниципального района Московской области № 117-п от 03.04.2017 « О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад».

**Цели программы** – создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Сергиев Посад.

**Задачи программы:**

**-** создание условий для организации досуга населения городского поселения т повышения качества культурных услуг;

- формирование единого культурного пространства посредствам развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня; проведение мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни;

- проведение мероприятий для детей и молодежи;

- реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры городского поселения Сергиев Посад;

- развитие парков культуры и отдыха и благоустройство парковых территорий;

- поддержка творческой деятельности муниципального театра;

- расширение театральной аудитории;

- развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма;

- развитие туристской инфраструктуры.

Данной Программой утвержден перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, согласно которому предусмотрены бюджетные средства на реализацию программных мероприятий (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»), запланированных на 2017 год за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад **в сумме 10000,0 тыс. руб. и за счет средств бюджета Московской области 6600 тыс. руб**., Федерального бюджета **3400 тыс.руб**.,в сумме **10 000,0 тыс. руб.** из которых израсходовано за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад в 9 999 790,77 руб. и за счет средств бюджета Московской области 6 600 000,00 руб., Федерального бюджета 3 399 790,76.руб., в сумме 9 999 790,76 руб.

Заказчиком и разработчиком программы выступила Администрация городского поселения Сергиев Посад, координатором и исполнителем является директор МКУ «Агенство культурного и социального развития».

Срок реализации программы 2017-2021 годы.

Планируемые результаты реализации программы,в том числе по мероприятиям:

1. Увеличение числа посетителей парков до 125%;
2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности 100%;
3. Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» на 100%.

 Финансирование муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»), осуществлялось через Администрацию городского поселения Сергиев Посад по разделу бюджетной классификации 08 «Культура, Кинематография», подразделу 01 «Культура», целевой статье расходов 02 401 0000 основные мероприятия «Благоустройство парка».

 **В 2017 году** бюджетные ассигнования по данной программе составили в сумме **20 000,0 тыс. руб**., кассовые расходы составили в сумме **19 999 581,53 руб**., или 100% к плану.

 В рамках исполнения мероприятий программы в 2017 году МКУ «Городские Парки Сергиева Посада» было заключено 4 договора:

1. Договор № 03-06-2017/МО от 15.06.2017г. на сумму **4 693 957,90руб**. (устройство ограждений в городском парке «Скитские Пруды».);
2. Договор № 02-04-2017/МО от 02.05.2017г. на сумму **6 136 220,44 руб.** (устройство танцевальной площадки в городском парке «Скитские пруды»);
3. Договор № 01-04-2017/МО от 13.04.2017 г. на сумму **8 406 903,19 руб.** (работы по устройству электроснабжения в городском парке «Скитские Пруды».);
4. Договор № 04-11-017/МО от 14.11.2017г. на сумму **762 500,00 руб**. (устройство площадки из асфальтобетона около танцевальной площадки для автомобилей и устройство дорожек из асфальта для прохода на танцевальную площадку в городском парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад); плат. пор. №1355 от 30.12.2014г.

Указанные договора были заключены по средствам проведения конкурентных процедур на основании Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223-ФЗ от 18.07.2011. информация о закупках содержатся в единой информационной системе, нарушений не выявлено.

При проведении обследования территории парка, на предмет соответствия фактически выполненных работ, техническому заданию и актам приемки выполненных работ расхождений не выявлено, работы выполнены в полном объеме, соответствующего качества, за исключением высказанных. Контрольно-счетной комиссией Сергиево-Посадского муниципального района замечаний к качеству установки бортового камня по договору №04-11-017/МО от 14.11.2017г. Высказанные замечания были устранены подрядной организацией в период проведения контрольного мероприятия.

Так в рамках исполнения программы на территории парка были выполнены следующие виды работ:

- Устройство площадки из асфальтобетона около танцплощадки для автомобилей и устройство дорожек из асфальта для подхода на танцевальную площадку в городском парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад, При сдаче выполненных работ были подготовлены документы, подтверждающие соответствие материалов и качество оказанных Исполнителем услуг требованиям, представленным в техническом задании, условиям проекта договора, закупочной документации. Услуги оплачены в полном объеме, платежные поручения №№ 00000029, 00000030, 00000025 от 27.12.2017;

- Устройство ограждения городского парка "Скитские пруды" Установлено металлическое ограждение высотой 2 м. по периметру парка протяженностью 1221 погонных метра, с устройством 6 (шести) калиток и 3 (трех) распашных ворот. Калитки и ворота выполнены в одном стиле с ограждением. При сдаче выполненных работ были подготовлены документы, подтверждающие соответствие материалов и качество оказанных Исполнителем услуг требованиям, представленным в техническом задании, условиям проекта договора, закупочной документации. Услуги оплачены в полном объеме, платежные поручения № 00000020 от 18.10.2017 и № 00000024 от 03.11.2017 года;

- Устройство танцевальной площадки в городском парке "Скитские пруды", произведено устройство танцевальной площадки на территории парка, в соответствии с проектно-сметной документацией. При сдаче выполненных работ были подготовлены документы, подтверждающие соответствие материалов и качество оказанных Исполнителем услуг требованиям, представленным в техническом задании, условиям проекта договора, закупочной документации. Услуги оплачены в полном объеме, платежные поручения № 00000010 от 04.08.2017г., № 00000011 от 31.08.2017г., № 00000018 от 28.09.2017г., № 00000019 от 18.10.2017, № 00000022 от 03.11.2017 года.

- Электроснабжение городского парка "Скитские пруды", работы выполнены в соответствии с условиями договора и проектно-сметной документацией. При сдаче выполненных работ были подготовлены документы, подтверждающие соответствие материалов и качество оказанных Исполнителем услуг требованиям, представленным в техническом задании, условиям проекта договора, закупочной документации. Услуги оплачены в полном объеме, платежные поручения № 00000013 от 11.09.2017 г., № 00000015 от 25.09.2017 года.

**Выводы:**

Работы выполнены в полном объеме, соответствуют целям муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» (Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»), с учетом государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», нарушений не выявлено. Нецелевого использования бюджетных средств и финансовых нарушений проверкой не установлено.