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по результатам контрольного мероприятия, проведенного в рамках Соглашения № 2/2024 от 18.11.2024 о предоставлении субсидии из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат за проведенные аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах
Основание для проведения контрольного мероприятия: Поручение Сергиево -Посадской городской прокуратуры (письмо № Исорг-1788-26 от 04.08.2026), План работы Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа на 2026 год, утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 22.12.2025 г. № 52/25-РП (пункт 1.18), Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 10.08.2026 г. № 45/26-РП.
Объект проверки: Администрация Сергиево-Посадского городского округа.
Предмет контрольного мероприятия: Проверка фактического исполнения и объема выполненных работ, предусмотренных Соглашением № 2/2024 от 18.11.2024 о предоставлении субсидии из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат за проведенные аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
В нарушение пункта 17 Порядка предоставления субсидии из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области юридическим и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат за проведенные аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, утвержденного Постановлением Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 13.11.2024 № 2958-ПА (далее Порядок) Протокол рассмотрения заявок участников отбора в Администрации отсутствует. 
В соответствии с пунктом 4.3 Порядка Администрация обязана обеспечить достижение целевого показателя результативности использования субсидии, а именно выполнение аварийно-восстановительных работ в многоквартирных домах. 
Администрацией не предоставлено документальное подтверждение информации по объектам (квартирам) о фактически выполненных работах и соответственно не подтверждены объемы выполненных работ, отраженных в акте приемки.
В соответствии с пунктом 31 Порядка получатель Субсидии предоставляет в адрес Администрации городского округа отчет о получении Субсидии из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области юридическим лицам, или индивидуальным предпринимателям, с приложением оригинала акта (актов) приемки выполненных аварийно-восстановительных работ в многоквартирных домах по форме КС-2 с подтверждением объемов выполненных работ специалистами МБУ «Развитие», в течении 30 календарных дней с момента получения из бюджета Сергиево-Посадского городского округа суммы возмещения затрат, связанных с проведенными аварийно-восстановительными работами в многоквартирных домах.
Представленный акт приемки выполненных работ подписан только со стороны получателя субсидии.
В ходе контрольного мероприятия от МБУ «Развитие» получена информация, из которой следует, что представленная получателем субсидии исполнительная документация была оформлена некорректно, с грубыми нарушениями нормативно-технических требований законодательства РФ, ГОСТ и Сводов правил. На основании представленной документации установить и подтвердить фактически выполненные объемы работ на объекте не представилось возможным.
Приемка выполненных получателем субсидии работ не осуществлялась - отсутствуют документы, подтверждающие приемку работ со стороны Администрации (не подписан акт выполненных работ), стройконтроля со стороны МБУ «Развитие».
